## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BÍBLIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA - PR
CNPJ - 75.827.204/0001-08
Local da Obra: Av. Paraná s/n (Anexo Quadra FNDE)
TABELA SINAPI / PR - 06/ 2018 - s/ desoneração
Item | Código | Discriminação | Unid | Qtde | Valor Unitário | Valor Unitário 25% BDI Sinapi 0% BDI Cotação Mercado | Valor Total
1. | Serviços preliminares
1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1,25 x 2,00 cm | m² | 2.5 | 327.92 | 409.9 | 1024.75
1.2 | 73847/001 | Aluguel Container/Esccrit Incl Inst Elet Larg=2,20 Comp+ 6,20m Alt= 2,50m Chapa Aço | mês | 1 | 363.28 | 454.1 | 454.1
1.3 | 73992/001 | Locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas potaletadas sem reaproveitamento. | m² | 300 | 9.32 | 11.65 | 3495
Sub-total item 1 | [6 empty] | 4973.85
2. | Fundações (estaca e bloco) - Monumento
2.1 | 90877 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com Ø 25 cm, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_02/2015 | m | 9 | 36.27 | 45.3375 | 408.0375
2.2 | 92794 | Corte e dobra de aço CA 50, diâmetro 10 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes, AF_12/2015. | kg | 37.02 | 4.69 | 5.8625 | 217.0298
2.3 | 92799 | Corte e dobra de aço CA 60, diâmetro 4,2 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes, AF_12/2015. | kg | 2.61 | 6.58 | 8.225 | 21.4672
2.4 | 92801 | Corte e dobra de aço CA 50, diâmetro 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes, AF_12/2015. | kg | 8.82 | 5.2 | 6.5 | 57.33
2.5 | 92269 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. Af_12/2015 | m² | 0.5 | 64.25 | 80.3125 | 40.1562
2.6 | 94964 | Concreto FCK=20MPA, traço 1:2,7:3 ( cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF- 07/2016 | m³ | 0.75 | 290.06 | 362.575 | 271.9312
2.7 | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto . Af_12/2015 | m³ | 0.75 | 188.24 | 235.3 | 176.475
Sub-total item 2 | [6 empty] | 1192.427
3. | Estrutura pilar - Monumento
3.1 | 94964 | Concreto FCK=20MPA, traço 1:2,7:3 ( cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF- 07/2016 | m³ | 0.72 | 290.06 | 362.575 | 261.054
3.2 | 92269 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. Af_12/2015 | m² | 1 | 64.25 | 80.3125 | 80.3125
3.3 | 92794 | Corte e dobra de aço CA 50, diâmetro 10 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes, AF_12/2015. | kg | 29.62 | 4.69 | 5.8625 | 173.6473
3.4 | 92799 | Corte e dobra de aço CA 60, diâmetro 4,2 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes, AF_12/2015. | kg | 5.23 | 6.58 | 8.225 | 43.0168
3.5 | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto . Af_12/2015 | m³ | 0.72 | 188.24 | 235.3 | 169.416
Sub-total item 3 | [6 empty] | 727.4465
4. | Monumento 01 - Bíblia
4.1 | Mercado | Monumento instalado composto por: | cj | 1 | 24880 | - | 24880
Palanque em concreto com ferragem armada com 7,5 x 9 x 10 (topo), 7,5 x 9 x 15 (base), altura total 2,00 mts (fixação 25 cm).
Púlpito em cimento natural.
Balaustrada em cimento natural.
Livro aberto representando a Bíblia em concreto com dimensões 2,30 x 1,43 mts, com letras em alto relevo aplicadas.
Suportes de apoio para o livro Bíblia em cimento natural.
Pedestais quadrados com 1,52 mts de altura em cimento natural.
Base Ø 40 cm com 57 cm de altura em cimento natural.
Capitel corinthio Ø 40 cm com 66 cm de altura em cimento natural.
Corpo de coluna canelada Ø 40 cm com 2,70 mts de altura total em cimento natural.
Base Ø 30 cm com 24 cm de altura em cimento natural.
Capitel dórico Ø 30 cm com 24 cm de altura em cimento natural.
Corpo de coluna canelada Ø 30 cm com 2,94 mts de altura em cimento natural.
Esfera Ø 1,00 mt em cimento natural.
Suporte para esfera com 43 cm de altura em cimento natural. .
Ponteiro cônico com 1,00 mt de altura em cimento natural.
Suporte para ponteiro com 28 cm de altura em cimento natural.
Vaso modelo taça boca Ø 63 cm com 89 cm de altura em cimento natural.
Sub-total item 4 | [6 empty] | 24880
5 | Monumento 02 - Floreira Central
5.1 | Mercado | Monumento instalado composto por: | cj | 1 | 16800 | - | 16800
Moldura floreira raio 1,945 m com àrea externa 3,89 x 3,89 m, altura 29 cm em formato trevo em cimento natural.
Vaso clássico modelo Lírio altura total 3,92 m composto de 3 elementos sobrepostos com bordas estilo pétalas Øs 1,48/1,46/1,98 m em cimento natural.
Sub-total item 5 | [6 empty] | 16800
6. | Complemento
6.1 | Mercado | Poste ornamental de concreto armado modelo republicano com 2,46 mts de altura, globo em polietileno cor opalino branco, anti-vandalismo, soquete, lâmpada de LED com suporte para fixação e gabarito em ferro. | pç | 18 | 1580 | - | 28440
6.2 | Mercado | Banco com floreira nas dimensões: 2 pranchas 125 x 40 x 45 cm, floreira 50 x 50 x 50 cm (totalizando 3,00 mts) em concreto armado. | pç | 11 | 480 | - | 5280
6.3 | Mercado | Banco em concreto e ferragem armada, com 1,50 mts de comprimento, 43 cm de largura, 50 cm de altura e 10 cm de espessura. | pç | 18 | 360 | - | 6480
6.4 | Mercado | Lixeira em concreto armado vibrado com formato cilindrico Ø 55 cm, altura total 123 cm, tampa em fibra de vidro com abertura, logomarca (NAC) em alto relevo. | pç | 4 | 850 | - | 3400
6.5 | Mercado | Palanque em concreto armado 8 x 8 cm (topo), 16 x 8 cm (base) com 1,95 mts (1,70 + 25 cm para fixação). | pç | 60 | 34 | - | 2040
6.6 | Mercado | Palanque em concreto armado 8 x 8 cm (topo), 16 x 8 cm (base) com 2,05 mts (1,80 + 25 cm para fixação). | pç | 60 | 35 | - | 2100
6.7 | Mercado | Palanque em concreto armado 8 x 8 cm (topo), 16 x 8 cm (base) com 2,40 mts (2,15 + 25 cm para fixação). | pç | 60 | 40 | - | 2400
6.8 | Mercado | Palanque em concreto armado 8 x 8 cm (topo), 16 x 8 cm (base) com 2,55 mts (2,30 + 25 cm para fixação). | pç | 60 | 42 | - | 2520
Sub-total item 6 | [6 empty] | 52660
7. | Pavimentação
7.1 | Mercado | Colchão de areia/ camada de pó de pedra, ou materia equivalente. | m² | 12 | 110 | - | 1320
7.2 | 92397 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 | m² | 298 | 45.27 | 56.5875 | 16863.075
7.3 | 92397 | Execução de pátio/estacionamento em piso táctil, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2016 | m² | 20 | 45.27 | 56.5875 | 1131.75
Sub-total item 7 | [6 empty] | 19314.825
8. | Instalações Elétricas
8.1 | 91834 | Eletroduto flexível corrugado (3/4) - fornecimento e instalação. | m | 150 | 6.89 | 8.6125 | 1291.875
8.2 | 83443 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | Unid | 6 | 160.79 | 200.9875 | 1205.925
8.3 | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 200 | 2.46 | 3.075 | 615
8.4 | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 200 | 3.28 | 4.1 | 820
Sub-total item 8 | [6 empty] | 3932.8
9. | Pintura
9.1 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica, duas demãos. AF_ 06/2014 | m² | 200 | 10.9 | 13.625 | 2725
Sub-total item 9 | [6 empty] | 2725
10. | Paisagismo
10.1 | 98504 | Plantio de grama em placas (jardins e canteiros) | m² | 300 | 6.57 | 8.2125 | 2463.75
10.2 | 98511 | Plantio de arvore ornamental, altura maior que 2,00m, menor ou igual a 4,00 m.AF_05/2018 | und | 10 | 71.52 | 89.4 | 894
10.3 | Mercado | Helicônia papagaio - 50cm | und | 20 | 12 | - | 240
10.4 | Mercado | Lambari roxo | und | 600 | 3 | - | 1800
10.5 | Mercado | Moréia bicolor | und | 70 | 12 | - | 840
10.6 | Mercado | Ixoria chinesa vermelha | und | 100 | 3 | - | 300
10.7 | Mercado | Argila expandida (sc com 50 lts) | sc | 5 | 40 |  | 200
10.8 | Mercado | Adubo (saco c/ 25 kg) | sc | 10 | 30 | - | 300
10.9 | Mercado | Casca de Pinus (saco c/ 50 lts) | sc | 5 | 30 | - | 150
10.10 | Mercado | Terra vegetal (sc com 25 kg) | sc | 5 | 30 | - | 150
Sub-total item 10 | [6 empty] | 7187.75
Total geral | [6 empty] | 134394.0985

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
CNPJ - 75.827.204/0001-08
CONSTRUÇÃO PRAÇA DA BIBLIA
01 de agosto de 2018
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO |  | TOTAL | TOTAL | 1º MÊS
|  |  | R$ | % | R$ | %
1. | Serviços preliminares |  | 4973.85 | 3.7009 | 4973.85 | 100
2. | Fundações (estaca e bloco) - Monumento |  | 1192.427 | 0.88726 | 1192.427 | 100
3. | Estrutura pilar - Monumento |  | 727.4465 | 0.54128 | 727.4465 | 100
4. | Monumento 01 - Bíblia |  | 24880 | 18.5127 | 24880 | 100
5. | Monumento 02 - Floreira Central |  | 16800 | 12.5005 | 16800 | 100
6. | Complemento |  | 52660 | 39.1833 | 52660 | 100
7. | Pavimentação |  | 19314.825 | 14.3718 | 19314.825 | 100
8. | Instalações Elétricas |  | 3932.8 | 2.9263 | 3932.8 | 100
9. | Pintura |  | 2725 | 2.0276 | 2725 | 100
10. | Paisagismo |  | 7187.75 | 5.3483 | 7187.75 | 100
TOTAL |  |  | 134394.0985 | 100 | 134394.0985 | 100
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 134394.0985 | 100
Geraldo Gomes Medeiros Junior
Eng° Civil CREA 21.696/D Pr.